Районная целевая программа «Защитник Отечества»

на 2011– 2012 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | - | Районная целевая программа «Защитник Отечества» на 2011– 2012 годы (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Областная целевая программа «Защитник Отечества» на 2011– 2012 годы |
| Заказчик Программы | - | Администрация Ташлинского района |
| Основной разработчик Программы | - | управление социальной защиты населения администрации Ташлинского района |
| Исполнители Программы | - | управление социальной защиты населения администрации Ташлинского района; муниципальное учреждения здравоохранения «Ташлинская ЦРБ»; управление образования Ташлинского района; государственное учреждение «Центр занятости населения Ташлинского района» (по согласованию»); отдел по делам молодежи, физкультуры, спорта и туризма администрации Ташлинского района; Ташлинская районная общественная организация ветеранов войны в Афганистане «Братство» |
| Цель и задачи Программы | - | повышение социальной защищенности и уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны, вдов участников Великой Отечественной войны, бывших узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто, ветеранов боевых действий, военнослужащих, инвалидность которых связана с исполнением служебных обязанностей, и членов семей погибших при исполнении служебных обязанностей; Задачи Программы: обеспечение конституционных гарантий и удовлетворения потребностей ветеранов Великой Отечественной войны, вдов участников Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий; детей, родителей и вдов военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, посредством предоставления дополнительных мер социальной поддержки; совершенствование механизмов государственной социальной поддержки ветеранов войн и членов их семей; проведение единой политики в сфере социальной поддержки семей защитников Отечества всеми заинтересованными организациями и общественными объединениями |
| Срок реализации Программы | - | 2011-2012 годы |
| Объем и источник финансирования Программы | - | Объем финансирования Программы составляет 1900,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011год – 950,0 тыс.рублей; 2012 год – 950,0 тыс.рублей. Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета, |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, пострадавших при исполнении служебных обязанностей, и членов их семей; укрепление межведомственного взаимодействия по разрешению социальных проблем ветеранов и членов их семей |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | - | общий контроль за ходом исполнения Программы осуществляет управление социальной защиты населения администрации Ташлинского района |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В Ташлинском районе  проживает 460 защитников Отечества и членов семей погибших и умерших  защитников Отечества,

из них

50 чел.- участников и инвалидов Великой Отечественной войны;

2 чел.- участников вооруженного конфликта в Венгрии в 1956 году;

1 чел.– гражданин, награжденный знаком «Житель блокадного Ленинграда»;

2 чел. – бывшие несовершеннолетние узники концлагерей

150 чел. -  вдов участников Великой Отечественной войны;

210 чел. -  ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне и других территориях РФ, отнесенных к зоне вооруженных конфликтов;

1 чел. - инвалидов боевых действий;

8 чел. - инвалидов вследствие исполнения обязанностей военной службы;

19 чел.- членов семей погибших защитников Отечества;

17 чел. – членов семей защитников Отечества, умерших в мирное время,

из них

7 чел. -  детей в возрасте до 18 лет и до 23 лет, обучающихся  по очной форме в образовательных учреждениях всех типов.

а также -  604 чел.- тружеников тыла.

Средний возраст ветеранов Великой Отечественной войны составляет 85 лет, участников боевых действий в Республике Афганистан – 45-50 лет, вдов ветеранов войны – 73-80 лет.

Мониторинг социально-экономического положения данной категории граждан свидетельствует о наличии основных проблем: неудовлетворительное состояние здоровья, малообеспеченность, отсутствие работы.

Стратегическими задачами Правительства Оренбургской области и администрации Ташлинского района являются предупреждение причин, порождающих проблемы защитников Отечества; содействие практической реализации их прав и законных интересов; дифференцированный подход к разрешению  проблем различных групп ветеранов; адресность при предоставлении социальной поддержки, обеспечение социальной защищенности населения посредством укрепления и развития социального статуса семьи, совершенствование механизмов государственной социальной поддержки уязвимых групп населения, где центром внимания остаются семья и дети, с одной стороны, граждане пожилого возраста, инвалиды, ветераны войн, продление их активного образа жизни, с другой стороны.

Острота проблемы определяется рядом факторов:

складывающейся в настоящее время в стране экономической ситуацией, не позволяющей ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей в силу их преклонного возраста приспособиться к текущим жизненным ситуациям;

сложным материальным положением большинства семей погибших защитников Отечества;

нарушением здоровья, ограничивающим активность ветеранов и инвалидов вследствие исполнения обязанностей военной службы в поиске дополнительных источников пополнения своего бюджета;

низким уровнем и качеством жизни ветеранов и инвалидов вследствие исполнения обязанностей военной службы по сравнению с трудоспособной частью населения;

необходимостью сохранения достигнутого в районе уровня  дополнительных мер социальной поддержки данной категории граждан.

Реализация мероприятий Программы позволит проводить в районе единую политику в сфере социальной поддержки ветеранов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны всеми заинтересованными организациями и общественными объединениями, консолидировать усилия органов государственной власти, местного самоуправления по улучшению уровня жизни данной категории граждан.

2.Основная цель, задачи Программы,

целевые индикаторы и показатели Программы

Основной целью Программы является повышение социальной защищенности и уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны; вдов участников Великой Отечественной войны; бывших узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто; ветеранов боевых действий; военнослужащих, пострадавших при исполнении служебных обязанностей и членов их семей.

Задачами Программы являются:

обеспечение  конституционных гарантий и удовлетворения потребностей ветеранов Великой Отечественной войны, вдов участников Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий; детей, родителей и вдов военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, посредством предоставления дополнительных мер социальной поддержки;

совершенствование механизмов государственной социальной поддержки ветеранов войн и членов их семей;

решение проблем жизнеустройства ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, пострадавших при исполнении служебных обязанностей;

проведение единой политики в сфере социальной поддержки семей защитников Отечества всеми заинтересованными организациями и общественными объединениями.

В ходе реализации Программы дополнительные меры социальной поддержки ежегодно получат  более 800 человек.

3.Перечень мероприятий Программы

Программные мероприятия предусматривают меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, пострадавших при исполнении служебных обязанностей и членов их семей.

Система мер социальной поддержки включает в себя:

дополнительное материальное обеспечение;

адресную материальную помощь;

социально-психологическую реабилитацию;

социальное обслуживание нуждающихся граждан на дому или в условиях стационара;

медицинское обследование, диспансерное наблюдение;

мероприятия, посвященные памятным датам военной истории.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Для  финансирования мероприятий Программы используются средства районного бюджета. Общий объем Программы составляет 1900,0 тыс. рублей.

Финансирование за счет бюджетов МО сельских поселений осуществляется по решению органов местного самоуправления.

Организационные мероприятия финансируются в рамках основной деятельности управления социальной защиты населения администрации Ташлинского района.

5. Механизм реализации Программы

Координацию исполнения Программы осуществляет заказчик – управление социальной защиты населения администрации Ташлинского района, которое вносит предложения о необходимых коррективах и уточнениях при ее реализации.

Основные исполнители обеспечивают реализацию мероприятий Программы и рациональное использование финансовых средств.

Общественные организации и объединения содействуют исполнению Программы.

6. Организация управления и система контроля

за исполнением Программы

Заказчик Программы - управление социальной защиты населения администрации Ташлинского района:

осуществляет управление и контроль за исполнением Программы;

представляет в администрацию района и в министерство социального развития Оренбургской области  сведения о реализации Программы ежеквартально, а также по итогам года.

7. Оценка эффективности и социально-экономических последствий

реализации Программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, предусмотренных настоящей Программой.

Выполнение  мероприятий Программы позволит:

повысить жизненный уровень и улучшить жилищные условия ветеранов Великой Отечественной войны; вдов участников ВОВ, бывших узников нацистских концлагерей путем предоставления финансовой поддержки на решение проблем жизнеустройства;

ежегодно улучшить материальное положение инвалидов боевых действий, семей погибших защитников Отечества посредством предоставления дополнительных мер социальной поддержки, социально-психологической реабилитации;

оказать материальную помощь  ветеранам Великой Отечественной войны; членам семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, приуроченную к празднованию Дня Победы;

укрепить межведомственное взаимодействие  по решению социальных проблем ветеранов и членов их семей;

совершенствовать механизм государственной социальной поддержки ветеранов войны и членов их семей.

Анализ показателей эффективности реализации Программы

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового 2010 года | Показатели эффективности реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год |
| 1. | Число инвалидов и участников войны, вдов погибших и умерших участников войны, получивших материальную помощь на ремонт жилья из районного бюджета | человек | 20 чел. на сумму 483,1 тыс.руб. | 35 чел. | 35 чел. |
| 2 | Число тружеников тыла, получивших материальную помощь на ремонт жилья | человек | 3 чел. на сумму 14,9 тыс.руб. | 90 чел. | 90 чел. |
| 2. | Число семей, погибших участников боевых действий в Афганистане и Чечне, получивших ежегодную помощь | человек | 6 чел. на сумму 12,0 т.р. | 6 чел. | 6 чел. |
| 3. | Число ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, принятых на социальное обслуживание на дому | человек | 147 чел. | 170 чел. | 170 чел. |
| 4. | Число ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, получивших социально-бытовые услуги отделением социальной помощи на мобильной основе | человек | 375 чел. | 550 чел. | 550 чел. |
| 5. | Число ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, и членов их семей, получивших углубленное медицинское обследование | человек | 305 чел. | 460 чел. | 460 чел. |
| 6. | Число детей умерших участников боевых действий в возрасте до 18 лет и старше, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет до окончания обучения по очной форме в образовательных учреждениях всех типов, получающих ежегодную помощь | человек | - | 8 чел. | 8 чел. |

Приложение №1

к районной целевой программе

«Защитник Отечества» на 2011-2012 годы

от «06» декабря 2010 г. № 731п

### Мероприятия  районной целевой программы

### «Защитник Отечества» на 2011-2012 годы

|  | Мероприятие программы | #### Количество человек | Стоимость (тыс. руб.) |  | Источник финансиро вания | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. Меры социальной поддержки инвалидов и участников войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, пострадавших при исполнении служебных обязанностей и членов их семей; семей ветеранов боевых действий и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Первоочередной прием на социальное обслуживание инвалидов и участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, супругов погибших (умерших) участников и инвалидов ВОВ, родителей погибших ветеранов боевых действий | На обслуживании состоит –136 чел. По мере выявления |  |  |  |  | МУ КЦСОН |
| 1.2 | Предоставление социально-бытовых услуг ветеранам ВОВ и лицам, пострадавшим при исполнении служебных обязанностей и членам их семей отделением социальной помощи на мобильной основе |  |  |  |  |  | МУ КЦСОН |
| 1.3 | Решение проблем жизнеустройства инвалидов и участников Великой Отечественной войны |  | 520,0 | 520,0 |  |  |  |
| 1) | ремонт жилья |  | 50,0 | 50,0 | Районный бюджет |  | МУ КЦСОН, Администрации |
| 2) | телефонизация жилья (с использованием радиодоступа и мобильной связи) |  | 10,0 | 10,0 | Районный бюджет |  |  |
| 3) | газификация жилья |  | 10,0 | 10,0 | Районный бюджет |  |  |
| 4) | Оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе труженикам тыла, на неотложные нужды (ремонт жилья, лекарственные препараты, водопровод, замена котлов и другое) | По мере обращения | 450,0 | 450,0 | Районный бюджет |  | УСЗН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1.4 | Единоразовое оказание материальной помощи семьям погибших в Афганистане и Чечне | 6 семей | 12,0 | 12,0 | Районный бюджет |  | УСЗН |
| 1.5 | Льготная подписка для ВБД в Афганистане и Чечне | . | 10,0 | 10,0 | Районный бюджет |  | УСЗН |
| 1.6 | Проведение траурных мероприятий при погребении участников ВОВ |  | 15,0 | 15,0 | Районный бюджет, Бюджет МО сельск. поселений |  |  |
| 1.7 | Единоразовое оказание материальной помощи детям умерших ветеранов боевых действий в возрасте до 18 лет и учащимся до 23 лет | 8 чел. | 8,0 | 8,0 | Районный бюджет |  | УСЗН |
| 2. Социально-медицинская реабилитация ветеранов войны, ветеранов боевых действий, семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ежегодное углубленное медицинское обследование ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы, получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, и членов их семей. | 305 чел. |  |  |  |  | МУЗ «Ташлинская ЦРБ» |
| 2.2 | Социальный патронаж семей военнослужащих, погибших или ставших инвалидами при исполнении служебного долга | 32 семьи |  |  |  |  | МУ ЦСОН, УСЗН |
| 3. Профессиональная реабилитация военнослужащих, получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содействие инвалидам в трудоустройстве посредством информирования о состоянии рынка труда, организации профессионального обучения с целью овладения гражданскими профессиями и специальностями, проведение специализированных ярмарок вакансий рабочих мест | По нуждаемости |  |  |  |  | ГУ ЦЗН |
| 3.2 | Организация временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет из семей ветеранов боевых действий | По обраще нию |  |  |  |  | ГУ ЦЗН |
| 4.Мероприятия по патриотическому воспитанию и спортивно-оздоровительной работе |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий, посвященных памятным датам истории, локальных военных конфликтов: |  | 110,0 | 110,0 | Районный бюджет |  | Комитет по делам молодежи, районный музей, УО, УСЗН, МУ КЦСОН |
|  | День Победы |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | День Памяти и скорби |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | Проведение акции «Долг» | 194 чел | 50,0 | 50,0 | Районный бюджет |  | Комитет по делам молодежи |
| 4.2 | Обустройство памятных мест в честь воинов, погибших при исполнении воинского долга в локальных военных конфликтах, и благоустройство имеющихся памятников и захоронений ветеранов Великой Отечественной войны | 17 с/советов | 225,0 | 225,0 | Бюджеты МО сельских поселений |  | Муниципальные образования сельских поселений |
| 4.3 | Спортивно-массовая работа |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 1) | Спартакиада допризывной молодежи | 90 чел. | 10,0 | 10,0 | Районный бюджет |  | Комитет по делам молодежи |
| 2) | Военно-полевые сборы старшеклассников | 121 чел | 25,0 | 25,0 | Районный бюджет |  | Управление образования |
| 3) | Военно-спортивная игра «Зарница | 131 чел. | 10,0 | 10,0 | Районный бюджет |  | Комитет по делам молодежи, УО |
| 4) | Торжественные проводы в ряды РА | 42 чел. | 5,0 | 5,0 | Районный бюджет |  | Комитет по делам молодежи, администрация района |
| Итого |  |  | 950,0 | 950,0 |  |  |  |

Примечание: организации, учреждения, не являющиеся структурными подразделениями органов местного самоуправления района,

к  выполнению мероприятий программы привлекаются по согласованию.